國立臺灣戲曲學院97學年度第2學期第1次經費稽核委員會議紀錄
一、開會時間：中華民國98年3月25日（星期三）上午10時

二、開會地點：行政大樓五樓會議室
三、主    席：偶召集人樹瓊                            紀錄：林守珍
四、出席委員：林委員宗祁、程委員育君、翁委員興利、楊委員雲玉、喻委員國雄、王委員麗嘉、江委員惠生、林委員清涼

五、業務報告：報告上次會議決議事項（98年1月7日召開）
討論事項一：選舉本校97-98學年度經費稽核委員會召集人及委員。

決    議:推選偶委員樹瓊擔任本校97-98學年度經費稽核委員會召集人；喻委員國雄擔任副召集人；程委員育君擔任執行秘書。
臨時動議一:請校方提供本會必要之處所及行政資源，以發揮稽核委員會功能。
決   議: 照案通過。

臨時動議二：下次會議將依本會內部稽核實施要點：稽核事項      

                 1.年度經常門收支科目（第六或第七級）預算與決算表。

   6.學校建築與工程興建計畫之執行情形。

請業務單位（會計室、總務處）提供報告。

決    議:照案通過。
-------------------------------------------------------------------

六、討論事項：請業務單位（會計室、總務處）提供業務報告，提請 討論。
    說    明：

（一）請總務處說明本校建築與工程興建計畫之執行情形。

（二）請會計室說明98年度經常門收支科目（第六或第七級）預算與決算表。

決     議:下次開會請教務處提案說明「導師費」和「招生費用」，另請學務處提案說明「工讀費用使用項目」。
七、臨時動議:藝文中心應收帳款催收處理原則(草案)
決     議:於下次行政會議提案討論
八、散    會：中午12:30
國立臺灣戲曲學院興建二期工程

「京劇、歌仔戲、客家戲大樓暨女生宿舍工程」執行報告
1、 工程概要：

（一）本工程為地上10層、地下2層，總樓地板面積為1萬7,867.37平方公尺之鋼筋混泥土（RC）構造，主要內容分：

1.建築工程：
教學大樓（京劇、歌仔戲、客家戲）及女生宿舍大樓。
各棟建築物之主要項目包括建築物之結構、裝修、電氣、排水衛生、消防、空調等。

2.其他附屬設施：
（1）雨水回收池及前置之結構、電氣、排水等工程。
（2）原有基地北側公共排水溝改建。
（3）廣場綠化及舖面工程。
（4）圍牆改建及增設出入口大門。

（二）決標日期：95年2月15日
決標金額：426,600,000元
得標廠商：國記營造股份有限公司
監造單位：廖晏瑋建築師事務所
代辦單位：交通部臺灣區國道新建工程局
開工日期：95年3月10日
預定完工日期：98年6月17日
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（三）位置圖


                                   透視圖


                                    完成圖

二、預算控管情形：
（一）預算管控機制
本工程由交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處代辦，工程決標後與本校確定管控項目並彙總管控項目，逐月需求表送本校備查。經費增加時（如契約變更、物調款增加），機動行文本校同意後辦理。

另交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處於處務會報中，按月提報支用情形，並召開處內經費管控會議（每年1~2次）以達成預算之執行率。

（二）預算編列組成：

	項次
	工作項目
	原編列預算
	97年追加後費用

	壹
	發包工程費
	433,688,687 
	426,600,000 

	貳
	工程預備費(壹*1.5%)
	6,505,330 
	19,400,000 

	叁
	規劃設計監造費
	16,000,000 
	20,096,364 

	肆
	專案管理技術服務費
	6,500,000 
	6,500,000 

	伍
	工程管理費
	1,939,653 
	1,939,653 

	陸
	空氣污染防治費
	120,999 
	770,577 

	柒
	公共藝術設置費(壹*1%)
	4,336,887 
	4,336,887 

	捌
	物價指數調整工程款(壹*1.5%)
	6,505,330 
	92,777,302 

	玖
	台電用電契約增設費用
	1,000,000 
	1,000,000 

	拾
	教具生活設備費
	8,123,114 
	8,123,114 

	拾壹
	鑽探費
	280,000 
	280,000 

	
	總計
	485,000,000 
	581,823,897 


三、預算執行情形：
（一）工程款融資過程

1.本工程  奉行政院97年7月4日院授主孝三字第0970003577號函核復「97年度工程經費請依預算法第88條規定補辦以後年度預算；另涉及國庫補助部份，請貴部（教育部）在核定各年度主管歲出額度內納編」，其中總工程經費核復為5億8,200萬元，本校自籌8,500萬元，其餘經費4億 9,700萬元由教育部補助。
2.本工程為分年編列預算支應，原預計於97年度編列2億3,000萬元，因居民抗爭停工，而未獲准編列預算。惟工程已於96年10月復工，並積極進行中，代辦本工程之國工局及建造廠商亟需資金到位估驗付款，惟本校財源短絀並無自籌經費可先行墊付，故依據預算法第88條補辦預算，並補助97年度所需工程資金2億9,394萬元，在補助款尚未核撥前，為應資金需要，報部核備向銀行（第一銀行）借款融資，所需融資利息以利率3%計算，初估約需融資利息支出882萬元。

3.本工程97年工程款融資經年終結算結果：總金額為新台幣1億7,964萬8,611元，實際利息支出計134萬7,840元，利息支出由教育部全額補助。
（二）變更設計費用

1.第一次變更設計：96年10月30日。
（1）工區內舊有排水涵管，因與本工程地下結構物衝突，依業管單位臺北市政府工務局水利工程處會勘要求改道，並變更為120cm * 120cm箱涵。

（2）增加費用新台幣6,400,000元，契約金額由新台幣426,600,000元增為新台幣433,000,000元。

2.第二次變更設計：98年1月15日。
（1）配合綠建築、都審及外審單位審查意見，於招標前尚未提出或不及修正項目。另依台北市政府工務局施工中抽查意見辦理變更。

（2）增加費用新台幣5,374,364元，契約金額由新台幣433,000,000元增為新台幣438,374,364元。

3.第三次變更設計：

因涉及本校使用單位意見及教學棟9F多媒體教室之功能提升，需辦理之變更設計項目眾多，在總預算額度不增加之條件下，正由設計建築師檢討整合中。
（三）工程進度：

本工程施工進度截至98年3月16日，預定進度75.82%，實際進度78.79%，進度略微超前，目前施作項目如下：
1.泥作工程：

（1）教學棟1F內牆作業施作中。
（2）宿舍棟1F外牆粉刷作業(北向)施作中。
（3）地下室牆面粉刷作業：B2F施作中。
（4）地下室複壁砌磚作業：B1F施作中。

2.門窗工程：除門扇、門窗玻璃外，其餘皆已完成。

3.整體衛浴工程：除馬桶、零星配件外，其餘皆已完成。

4.室內磁磚工程：

（1）地磚:宿舍棟、教學棟地坪3-4樓貼磚作業施作中。

（2）樓梯磚:宿舍棟甲梯1F、教學棟乙梯1F施作中。

（3）浴廁壁磚:教學棟2-5樓施作中。

5.防水工程：

（1）宿舍棟5、8F露台地坪防水施作中。

（2）教學棟RF預計98.3.18施作。

6.隔音材工程：7F施作中。

7.土木雜項工程：週邊場地整理中。

8.室外磁磚工程：宿舍棟、教學棟1F施作中。

9.油漆工程：地下室機房披土作業中。

10.機電工程：

（1）電氣工程  ：教學棟燈具施工中。

（2）給排水工程：教學棟蹲廁磁器安裝中。
（3）空調工程  ：教學棟機房及小型冷風機管線連結。
（4）風管工程  ：教學棟2.3.4F螺旋風管施工。

（5）消防工程  ：1F以上消防配管已完成。
（四）工程費支付進度：

1.國工局代辦服務費

  服務費總金額：新台幣650萬元

  累計支付服務費：新台幣520萬元

  執行進度：80％
2.建築師設計監造服務費

  服務費總金額：新台幣1,600萬元

  累計支付服務費：新台幣1,240萬元；

  執行進度：77.5％
3.國記營造工程費
（1）工程費總金額：新台幣4億3,837萬4,364元

累計估驗金額（至98年1月31日）：新台幣2億8,069萬7,947元。

工程費支付百分比：280,697,947/438,374,364=64.03％

（2）物價指數調整款預算數：新台幣9,277萬7,302元

物價指數調整款支付數：新台幣6,220萬4,644元

物調款支付百分比：62,204,644/92,777,302=67.05％

四、執行情形檢討：
本工程預定98年6月17日完工，目前工程已進入最後階段，陸續辦理內部空間裝修及景觀工程，依目前進度應可如期完成。本工程委託國工局代辦，相關費用之執行由該局協助本校進行管控，並建立所屬表單紀錄及考核。因工程進度正常，即使97年未編列工程費，透過向銀行融資之方式並無延遲付款或違約罰款之情形。目前第三次變更設計尚在檢討中，將遵照教育部工程督導之意見，變更設計經費來源，將於總預算額度各項目下互為流用為原則，不增加學校財政額外負擔。
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