教育部部屬學校館所工程執行及經費需求調查表

一、機關名稱：國立臺灣戲曲學院工程預算總計485,000,000：
原工程直接預算發包金額：433,688,687（426,600,000標餘款為7,088,687）、家具生活設備費8,123,114）

485,000,000 - 標餘款為7,088,687 - 家具生活設備費8,123,114=469,788,199
1行政院核定工程經費：476,916,000元，其他家具設備費8,084,000元。

2因國工局調整工程項目並上網公告，與教育部報行政院核定同時進行，微調之數字，並未逾行政院核定工程工程經費上限，故以國工局預算為準）
二、工程名稱：國立台灣戲曲學院京劇、歌仔戲、客家戲大樓與女生宿舍新建工程  
工程總預算：  469,788  千元（發包後）
政府補助  ： 400,000千元  ；  自籌： 85,000 千元（469,788,199）
三、  預算編列：（單位：千元）

	年度
	94（含）
以前
	95
	96
	97
	98
	99（含）
以後
	小計

	預

算
	政府補助
	47,000
	0
	65,000
	0
	384,823
	0
	496,823

	
	自籌
	0
	0
	0
	借貸
	85,000
	0
	85,000

	小計
	47,000
	0
	65,000
	293,940
	175,883
	0
	

	累計
	47,000
	47,000
	112,000
	405,940
	581,823
	
	


四、96年底預算保留數：（單位：千元）

	累計至95年預算編列數
	累計至96年底經費實支數
	96年底預算保留數

	47,000
	112,000
	0


五、經費執行彙總（單位：千元）

	
	累計至95年底

經費實支數
	96年底

經費實支數
	97年底

預估執行數

	已發包之分項工程
	47,000
	65,000
	293,940

	未發包之分項工程
	0
	0
	

	小計
	47,000
	65,000
	293,940（需借貸）

	累 計
	47,000
	112,000
	405,940


六、已發包之分項工程經費執行：

	已發包之分項工程                                      

	名稱
	95年底執行情形
	96年底執行情形
	97年底預估執行情形

	
	進度（﹪）
	實支數

（千元）
	進度（﹪）
	實支數

（千元）
	進度（﹪）
	實支數

（千元）

	設計監造作業
	55.00 ﹪
	8,800
	﹪
	0
	77.50 ﹪
	3,600

	專案管理作業
	30.00 ﹪
	1,950
	﹪
	0
	80.00 ﹪
	3,250

	建築直接工程
	5.00 ﹪
	35,750
	16.35 ﹪
	65,000
	70.14 ﹪
	287,090

	總計
	
	47,000
	
	65,000
	累 計
	405,940


（1）設計監造費、專案管理費、工程管理費及其他經費：（單位：元） 

	名稱
	決標日期
	經費需求
	備註（實際需求）

	壹、直接工程費（預算433,688,687）
	95/02/15
	426,600,000
	

	貳、間接工程費
	
	
	

	設計監造費
	92/12/15
	16,000,000
	+4,096,364

（停工費用）

	專案管理費
	94/10/25
	6,500,000
	

	學校管理費
	
	1,939,653
	

	空氣污染防制費
	
	120,999
	+649,578

	参、工程預備費
	
	6,505,330
	+12,894,670

	肆、物價指數調整經費
	
	6,505,330
	（物調）+86,271,972

	伍、其他費用
	
	
	依照估算手冊總則第3章說明

	公共藝術品設置費
	98/1/30
	4,336,887
	分設置期、評選期、成果期說明

	鑽探費
	94/8/31
	280,000
	已完成鑽探

	台電用電契約增設費用
	
	1,000,000
	

	合計（預估新增）
	
	469,788,199
	+96,823,897
（物調新增費用）

	預估完工新增物調費用
	
	合計
	566,612,096


485,000,000 - 標餘款為7,088,687 - 家具生活設備費8,123,114 =  469,788,199
         485,000,000 +96,823,897（物調）=581,823,897
（2）建築工程、水電工程等：（單位：千元）

	名稱
	工程預算

（千元）
	決標金額

（千元）
	決標日期
	決標工期
	開工日期
	預定完工日期
	估驗計價保留款比例

	公共藝術品設置
	4,337
	
	
	
	
	98/8/30
	0

	鑽探費
	280
	280
	94.8.31
	21日曆天
	94.8.10
	已完工
	0

	台電用電契約增設費用
	1,000
	
	
	
	
	98/8/30
	0

	合計
	5,617
	280
	
	
	
	
	


（3）變更設計（建築工程、水電工程等）：（單位：千元）

	名稱
	變更金額（千元）
	核定文號、日期
	追加減工期

	建築工程第一次變更（排水箱涵）
	6,400
	96.10.9國工字第0960006808號
	156天

	水電工程第一次變更
	0
	無
	


七、未發包之分項工程：（單位：千元）

	名稱
	工程預算
	預定發包日期
	預定工期
	預定完工日期

	公共藝術品設置費
	4,337
	98/1/30
	210天
	98/8/30

	合計
	4,337
	
	
	


未發包之分項工程內容請逐案（含未核定之變更設計）說明於下
	未發包之分項工程                                      

	名稱
	96年底執行情形
	97年底預估執行情形

	
	進度（﹪）
	實支數（千元）
	進度（﹪）
	實支數（千元）

	公共藝術品設置費
	 0
	 0
	 0
	 0

	合計
	
	
	0
	0


八、工程現況說明： 

（一）、本校京劇、歌仔戲、客家戲大樓與女生宿舍新建工程構想書經教育部92年6月6日審查同意辦理，本校於92年9月5日辦理評選規劃設計監造建築師，92年9月26日召開綜合規劃設計階段居民參與第一次協調會，社區居民表達強列反對本案興建意見，經本校召開3次居民協調會針對規劃設計階段環評、結構、地質問題等事項協調，於93年2月4日經都發局都審幹事會正式通過。
（二）、自93年6月10日召開本案第1次都審會議起，社區民眾即四處陳情（計有教育部、台北市都發局、工務局、台北市議員、立法委員等陳情案件），陳情內容以擾鄰為訴求重點，社區居民強烈表達反對本案興建。社區民眾阻撓本案興建，經校多次協調溝通至94年3月24日召開第3次都審會議，經都審委員建議：本二期工程除建築立面修正以及校區排水系統應結合區域排水計畫送請「台北市政府養工處」審查無慮後，原則同意通過本案。

（三）、本校為考量社區民眾意見與需求，修正各科教學空間，本案自90年8月22日教育部補助先期作業起，至94年7月14日都發局都審正式核准，建築物主體高度由原41.4米降低為32.8米，棟距礙於法規無法退縮，為18米-27米，興建總樓板面積由21651㎡修正為17867.37㎡。（本案區分為教學大樓及女生宿舍，為地下2層、地上教學大樓為10層、女生宿舍為10層之RC建築物，總樓地板面積：17867.37平方公尺 地下2層汽車停車空間，教學大樓地上1層入口門廳為展覽空間，2-4層為學科教室5-7為術科及晚功練習室，8樓為辦公室及挑空，9樓階梯教室；宿舍區5樓、8樓退縮區塊，以緩和與社區逼近空間。建築物為RC構造。發包範圍涵蓋給排水、電力、電信、污水、消防等系統，中央空調採雙迴管冰水主機系統，早晚定時雙切換功能，以利教學區及宿舍共享冷氣）
（四）、「京劇、歌仔戲、客家戲大樓與女生宿舍新建工程」經二次流標，於95年2月15日第二次開標，由國記營造有限公司得標，雖二次招標始決標，但仍進行相關作業審查而不致影響整體工程進度。
（五）、95年3月10日夜間針對二期工程居民抗爭訴求議題召開施工說明會議，會中擬定工安、聯絡表、施工時段、現況鑑定、景觀、排水等八項議題討論，分別有諸多展獲，為一良性溝通，希於未來工程進行時能順遂並如期完工。
（六）、地下排水渠道改道設計責任，經努力多次往返台北市政府工務局協調，終獲臺北市政府養工處95年7月27日北市工養下字第09532363900號函：核准本案排水箱涵改道設計圖說。

（七）、排水改道計畫核定後，但居民不相信水利專業機關的審查計畫書，本校依臺北市議會95年5月27日議祕服字第09506414600號函會議記錄內容第二條第三項，定於95年8月3日夜間7:30召開說明會，在抗爭民眾及議員運作下，竟無人員出席。95年8月4日學校升格揭牌慶典，本校前ㄧ日專人赴社區致送請帖，詎料貿七社區民眾得知消息至校門口投擲雞蛋冥紙抗爭，令人遺憾與不解。
（八）、立法院親民黨團95年11月3日決議：由台北市水利處核備之排水改道計畫由台北市工務局水利處委託第3公正單位審查，旋96年工程預算6,500萬元遭凍結。水利處以未接獲函文為由並未執行，按該處96年1月11日會勘結論說法，該處為台北市唯一之水利公權力機關，外審單位審查結果，僅供參考。

（九）、台北市政府建築管理處96年1月3日北市都建施字第09575326600號函內容，已由水利處核准之排水改道計畫併入施工計畫書審查，通過後先進行地下涵管改道工程，完工後，水利處赴現場檢視無誤，建管處始同意建築主體放樣勘驗，建築主體可全面動工。
（十）、96年3月8日行政院工程會接受陳情民眾陳情蒞校進行工程視察，96年3月21日工程管自第09600113090號函會議結論：

   （1）基地開挖宜用低震動機具，避免造成損鄰。

   （2）基地下方廢管存廢與否，於委託專業機構審查時，一併考量提供建言，教育部督導辦理，工程會追蹤列管。

   （3）一期工程是否損鄰，校方務必查清，若屬實即應負責，教育部督導辦理，工程會追蹤列管。
（十一）、鑑於前述本工程排水箱涵於96年7月3日施工完成，國工局連同承商之完工報告，於96年7月9日國工一新字第0960004562號函(附件三)函請臺北市水利處報請確認。但該處一直未辦理確認會勘，而影響後續工程施工工期，（承商於96年8月2日辦理放樣勘驗，建管處即於96年8月10日退件，要求需水利處確認排水箱涵完工後，再行申報放樣勘驗），經於96年9月1日洽水利處主辦人員，該處函建管處之確認函於96年8月31日發函，於9月5日可達建管處，承商即可再度申請放樣勘驗，依程序則於9月12日可完成放樣勘驗，然因公文書往返，繼而耽誤本案放樣勘驗之時效性。

（十二）、經本校積極協調各臺北市政府單位，終使臺北市建管處准予本案基地「放樣勘驗」備查，本校主體工程於96年10月5日全面復工；10月12日正式動工，動員機具進行連續壁導溝、舖面及沉澱池施作，惟基地內尚有舊有建築物之基礎與地下室，故在連續壁導溝牆開始施工時，須將前述之結構物清除，以致連續壁導溝牆施工之工期較原定時間增加，後續之連續壁施工，承商遂增加一組機具以縮短工期。「連續壁」施工於96年12月17日完成，「基樁」施工於97年1月10日完成，目前進行基地表層土方挖掘：出土已達到基地4/1出土量，工程進度為16.35％，農曆年假已請廠商做好工地安全必要保護措施，期間並派員巡邏工地，目前工程進行尚稱順利（營造廠訂於春節除夕前一天停工，97年2月12日開工）。
九、待解決問題

本工程自95年3月底開工以來，因鄰近社區住戶、自救會持續不斷陳情立法院、台北市議會、台北市政府等機構，阻礙本工程興建，導致本工程停工，展延工期計有（519天），經與社區住戶、自救會、立法院、台北市議會、台北市政府等機構單位協調溝通、排除萬難，於96年10月12日正式動工，停工期間因需辦理聯外排水箱涵契約變更、工程原物料價格上漲工期展延、建築師及承包商相關之費用等項目，預估增加物價指數調整工程款約新臺幣9,277萬餘元，至97年12月底工程預定進度為（70.14％），工程估驗金額累計為（4億0,594萬元），尚需新臺幣（2億9,394萬元）支應。

（需借貸；已含物調新增費用詳如預估工程款資金需求表），龐大工程經費支出如何籌措，請  鈞部惠予協助本校建築經費不足窘境。
八、基本資料：
校方人員

	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	e-mail

	校方總務主管
	黃一峰
	02-2796-2666~1400
	02-2790-9127
	ifeng@tcpa.edu.tw

	校方營繕主管
	喻傳崴
	02-2796-2666~1420
	02-2790-9127
	eric@tcpa.edu.tw

	校方承辦人
	高志宏
	02-2796-2666~1450
	02-2790-9127
	nilson@tcpa.edu.tw


廠商

	單位
	名稱
	現場負責人
	電話

	技術服務-專案管理
	交通部臺灣國道新建工程局

第一區工程處新店工務所
	許章天
	2916-0785

	
	
	郭滄漢
	0932-034796

	
	
	張向榮
	0937-450157

	設計監造單位
	廖晏瑋建築師事務所 工程經理
	施文統
	0912-584152
2781-5567

	
	工地主任
	郭 鑫
	2395-9769

0921-104273

	
	品管主任
	詹明弘
	

	建築工程承商
	國記營造股份有限公司 工地主任
	陳國寧
	0910-290349

	
	品管主任
	翁意敏
	0935-317117

	
	安衛人員
	揚堯瑋
	0916-306736
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1

